## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO
LOCAL: | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL, MURO DE FECHAMENTO E CALÇADA DE CONCRETO NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA HOLZHAUSEN MORO.
REFERÊNCIA: | CPOS - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS [VERSÃO 173 - COM DESONERAÇÃO] SINAPI – 2018/08 [DESONERADO] |  |  | BDI: | 25.02%
ETAPA |  | PRAZO EXECUÇÃO (DIAS) |  |  | Total
|  | 10 | 20 | 30 | 30 dias
ETAPA 01: REMOÇÕES / DEMOLIÇÕES DE ESTRUTURA EXISTENTE, ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 3463.7627 |  |  | 3463.7627
|  | 100% |  |  | 100%
ETAPA 02: EXECUÇÃO DO MURO DE ARRIMO |  | 15020.5517 | 15020.5517 |  | 30041.1034
|  | 50% | 50% |  | 100%
ETAPA 03: FIXAÇÃO DE GRADIL, FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO CONCERTINA, E CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL |  |  | 2724.744 | 8174.232 | 10898.9761
|  |  | 25% | 75% | 100%
ETAPA 04: AMPLIAÇÃO DO MURO DE DIVISA SOLÁRIO MATERNAL |  |  |  | 5640.7275 | 5640.7275
|  |  |  | 100% | 100%
ETAPA 05: AMPLIAÇÃO DA CALÇADA EM CONCRETO |  |  |  | 3015.9176 | 3015.9176
|  |  |  | 100% | 100%
53060.4873
Tarumã, 17 de Outubro de 2018
ALEX AUGUSTO DIAS
Arquiteto e Urbanista
CAU A126311-0