## Plan1
ASSUNTO: PLANILHA DE PREÇOS | [5 empty] | 1ª – Medição (28/09/2015) |  |  | 2ª – Medição (25/11/2015) |  |  | 3ª – Medição (19/01/2016)
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE + PRÉ ESCOLA | [14 empty] | ATUALIZANDO QUANTATIVO COM VALORES - FDE |  |  | ATUALIZANDO VALORES - FDE - PARA JULHO-2017 |  |  | CÓDIGO
LOCAL: CIDADE DE TARUMÃ/SP |  |  | ORÇAMENTO F.D.E. | [11 empty] | SALDO A LICITAR – TERCEIRA FASE |  |  | SALDO A LICITAR – TERCEIRA FASE |  |  | ATUALIZADO
ITEM | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS | UNID | QTDE | P. UNIT | P. TOTAL | QTDE | P. UNIT | P. TOTAL | QTDE | P. UNIT | P. TOTAL | QTDE | P. TOTAL |  | QTDE | P. UNIT | P. TOTAL | QTDE | P. UNIT | P. TOTAL
1 | Infra Estrutura
1.1 | escavação
1.1.1 | escavação manual - profundidade até 1,80m | m3 | 181.3 | 45.54 | 8256.402 | [15 empty] | 01.05.001
1.1.2 | apiloamento para simples regularização | m2 | 84.1 | 4.55 | 382.645 | [15 empty] | 01.06.001
1.1.3 | lastro de pedra britada - 5cm | m2 | 84.1 | 5.95 | 500.385 | [15 empty] | 01.07.002
1.1.4 | lastro de concreto - 5cm | m2 | 84.1 | 24.11 | 2027.651 | [15 empty] | 01.07.010
1.1.5 | reaterro interno apiloado | m3 | 124.4 | 34.15 | 4248.26 | [15 empty] | 01.06.005
1.2 | fundação profunda
1.2.1 | estacas tipo strauss diam 25cm capacidade até 20tf | m | 608 | 52.97 | 32205.76 | [15 empty] | 02.02.035
1.3 | forma
1.3.1 | forma de madeira maciça | m2 | 342.7 | 47.9 | 16415.33 | [15 empty] | 02.03.001
1.4 | armadura
1.4.1 | aço ca 50 (A ou B) fyk=500 mpa | kg | 4005 | 6.52 | 26112.6 | [15 empty] | 02.04.002
1.4.2 | aço ca 60 (A ou B) fyk=600 mpa | kg | 408 | 6.3 | 2570.4 | [15 empty] | 02.04.003
1.5 | concreto
1.5.1 | concreto dosado e lançado fck=25 mpa | m3 | 39.5 | 362.66 | 14325.07 | [15 empty] | 02.05.018
1.6 | embasamento
1.6.1 | alvenaria de embasamento tijolo barro maciço e=1 tijolo | m2 | 35.9 | 124.57 | 4472.063 | [15 empty] | 02.06.003
1.7 | impermeabilizações
1.7.1 | imperm resp alv embas com argam cim-areia 1:3 contendo | m2 | 229.4 | 35.09 | 8049.636 | [15 empty] | 02.07.001
| Sub total |  |  |  | 119566.212
2 | Super Estrutura
2.1 | forma
2.1.1 | formas de madeira maciça | m2 | 862 | 70.78 | 61012.36 | [15 empty] | 03.01.001
2.2 | armadura
2.2.1 | aço ca 50 (A ou B) fyk=500 mpa | kg | 5400 | 6.52 | 35208 | [15 empty] | 03.02.003
2.2.2 | aço ca 60 (A ou B) fyk=600 mpa | kg | 487 | 6.3 | 3068.1 | [15 empty] | 03.02.003
2.2.3 | tela armadura (malha aço CA 60 fyk=600mpa) | kg | 858.25 | 6.58 | 5647.275 | [15 empty] | 03.02.005
2.3 | concreto
2.3.1 | concreto dosado e lançado fck=25mpa | m3 | 65.9 | 362.66 | 23899.294 | [15 empty] | 03.03.016
2.3.2 | laje pré-fabricada vigota treliçada unidirecional | m2 | 709.3 | 83.58 | 59283.294 | [15 empty] | 03.03.018
| Sub total |  |  |  | 188118.323
3 | Alvenaria e Outros Elementos Divisórios
3.1 | alvenaria
3.1.1 | alvenaria de bloco de concreto e=9cm classe c | m2 | 70.88 | 43.89 | 3110.9232 | [15 empty] | 04.01.030
3.1.2 | alvenaria de bloco de concreto e=14cm | m2 | 521.73 | 59.24 | 30907.2752 | [15 empty] | 04.01.042
3.1.3 | alvenaria de bloco de concreto e=19cm | m2 | 157.72 | 70.15 | 11064.048 | [15 empty] | 04.01.043
3.1.4 | concreto grout preparado no local, lançado | m3 | 3.8 | 347.44 | 1320.272 | [15 empty] | 04.01.045
3.1.5 | armadura ca 50 para parede auto-portante | kg | 144 | 6.52 | 938.88 | [15 empty] | 04.01.046
3.2 | placas divisorias
3.2.1 | dv-02 divisoria de granilite - lateral fechada | m | 1.7 | 329.36 | 559.912 | [9 empty] | 1.7 | 329.36 | 559.912 | 1.7 | 482.16 | 819.672 | 04.03.002
3.2.2 | dv-03 divisoria de granilite - frontal | m | 3.4 | 1044.43 | 3551.062 | [9 empty] | 3.4 | 1044.43 | 3551.062 | 3.4 | 1493.11 | 5076.574 | 04.03.003
3.2.3 | dv-06 divisoria de granilite sanitario infantil h=1,20m | m | 5.9 | 230.19 | 1358.121 | [9 empty] | 5.9 | 230.19 | 1358.121 | 5.9 | 341.99 | 2017.741 | 04.03.005
3.2.4 | dv-07 divisoria de granilite sanitario infantil h=1,90m | m | 5.1 | 340.36 | 1735.826 | [9 empty] | 5.1 | 340.36 | 1735.826 | 5.1 | 165.35 | 843.285 | 04.03.009
| Sub total |  |  |  | 54546.3194 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  | 7204.921 |  |  | 8757.272
4 | Elementos de Madeira/Componentes Especiais
4.1 | portas/batentes/ferragens
4.1.1 | pm-24 porta de madeira sarrafeada p/ pint bat madeira | u n | 3 | 500.09 | 1500.27 | [9 empty] | 0.5 | 1500.27 | 750.135 | 0.5 | 824.46 | 412.23 | 05.01.014
4.1.2 | pm-74 porta de sarrafeado maciço p/ boxes | u n | 4 | 428.33 | 1713.32 | [9 empty] | 4 | 428.33 | 1713.32 | 4 | 525.39 | 2101.56 | 05.01.029
4.1.3 | pm-83 porta de correr acessivel sarrafeada maciça | u n | 3 | 1278.7 | 3836.1 | [9 empty] | 3 | 1278.7 | 3836.1 | 3 | 2001.1 | 6003.3 | 05.01.070
4.1.4 | pm-63 porta de madeira sarrafeada p/ pint c/ band batente | u n | 1 | 516.54 | 516.54 | [9 empty] | 0.5 | 516.54 | 258.27 | 0.5 | 856.1 | 428.05 | 05.01.095
4.1.5 | pm-64 porta de madeira sarrafeada p/ pint c/ band batente | u n | 15 | 527.36 | 7910.4 | [9 empty] | 0.5 | 7910.4 | 3955.2 | 0.5 | 870.36 | 435.18 | 05.01.096
4.2 | outros componentes padronizados
4.2.1 | bs-05 bancada para cozinha - granito | m | 10.7 | 364.52 | 3900.364 | [9 empty] | 10.7 | 364.52 | 3900.364 | 10.7 | 377.71 | 4041.497 | 05.05.040
4.2.2 | bs-08 bancada para fraudario | m | 5.2 | 654.88 | 3405.366 | [9 empty] | 5.2 | 654.88 | 3405.376 | 5.2 | 850.83 | 4424.316 | 05.05.037
4.2.3 | pr-08 prateleira de granito | m | 10.7 | 144.45 | 1545.605 | [9 empty] | 10.7 | 144.45 | 1545.615 | 10.7 | 181.49 | 1941.943 | 05.05.064
4.2.4 | pr-03 prateleira de granilite - l=30cm | m | 4.1 | 455.41 | 1867.181 | [9 empty] | 4.1 | 455.41 | 1867.181 | 4.1 | 811.92 | 3328.872 | 05.05.067
4.2.5 | pr-09 prateleira de granilite - l=55cm | m | 8.3 | 551.67 | 4578.861 | [9 empty] | 8.3 | 551.67 | 4578.861 | 8.3 | 913.19 | 7579.477 | 05.05.075
4.2.6 | gs-03 guiche de secretaria/janela de 02 folhas | u n | 1 | 1853.55 | 1853.55 | [9 empty] | 1 | 1853.55 | 1853.55 | 1 | 2806.71 | 2806.71 | 05.05.078
4.2.7 | et-05 estrado de polipropileno | m | 2.5 | 41.59 | 103.975 | [9 empty] | 2.5 | 41.59 | 103.975 | 2.5 | 59.78 | 149.45 | 05.05.080
4.2.8 | ba-13 balcão atendimento - granito | u n | 1 | 5346.7 | 5346.7 | [9 empty] | 1 | 5346.7 | 5346.7 | 1 | 2782.3 | 2782.3 | 05.05.086
4.2.9 | ba-11 balcão de devolução de granito (l=70cm) | u n | 2 | 808.73 | 1617.46 | [9 empty] | 2 | 808.73 | 1617.46 | 2 | 1423.3 | 2846.6 | 05.05.090
4.2.10 | cc-01 cuba inox (60x50x30cm) incl valv americana | u n | 1 | 2653.39 | 2653.39 | [9 empty] | 1 | 2653.39 | 2653.39 | 1 | 2697.99 | 2697.99 | 05.05.101
4.2.11 | cc-03 cuba inox 50x40x25cm - torneira parede | u n | 3 | 1796.38 | 5389.14 | [9 empty] | 3 | 1796.38 | 5389.14 | 3 | 2631.83 | 7895.49 | 05.05.103
4.2.12 | cc-04 cuba dupla inox (102x40x25cm) incl valv americana | u n | 1 | 3726.87 | 3726.87 | [9 empty] | 1 | 3726.87 | 3726.87 | 1 | 4274.48 | 4274.48 | 05.05.104
| Sub total |  |  |  | 51465.092 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  | 46501.507 |  |  | 54149.445
5 | Elementos Metalicos/Componentes Especiais
5.1 | esquadrias metalicas
5.1.1 | ef-02 esquadria de ferro 90x120cm | u n | 1 | 496.31 | 496.31 | [9 empty] | 1 | 496.31 | 496.31 | 1 | 851.94 | 851.94 | 06.01.002
5.1.2 | ef-03 esquadria de ferro 90x150cm | u n | 15 | 617.67 | 9265.05 | [15 empty] | 06.01.003
5.1.3 | ef-13 esquadria de ferro 90x90cm | u n | 29 | 388.65 | 11270.85 | [15 empty] | 06.01.013
5.1.4 | ef-14 esquadria de ferro 180x90cm | u n | 6 | 754.59 | 4527.54 | [15 empty] | 06.01.014
5.1.5 | ef-15 esquadria de ferro / ventilação cruzada h=30A | m2 | 12.92 | 430.99 | 5568.3908 | [15 empty] | 06.01.015
5.1.6 | ef-20 esquadria de ferro 180x180cm | u n | 12 | 1422.18 | 17066.16 | [15 empty] | 06.01.022
5.1.7 | caixilhos de ferro - basculantes | m2 | 11.38 | 467.56 | 5320.8328 | [15 empty] | 06.01.025
5.1.8 | caixilhos de ferro - fixos | m2 | 28.98 | 321.31 | 9311.5638 | [15 empty] | 06.01.026
5.1.9 | veneziana industrial - alertas pvc montantes aço | m2 | 35.28 | 149.41 | 5271.1848 | [15 empty] | 06.01.080
5.2 | portas
5.2.1 | pf-19 porta de ferro p/ reservatorio-galvanizada | u n | 2 | 1661.69 | 3323.38 | [9 empty] | 2 | 1661.69 | 3323.38 | 2 | 1978.81 | 3957.62 | 06.02.019
5.2.2 | pf-30 porta em chapa de aço c/ vent perm (l=140cm) | u n | 1 | 2167.43 | 2167.43 | [15 empty] | 06.02.049
5.2.3 | pf-31 porta em chapa de aço c/ vent perm (l=82cm) | u n | 2 | 1080.26 | 2160.52 | [15 empty] | 06.02.029
5.2.4 | pf-32 porta em chapa de aço 82x210cm com ventilação | u n | 2 | 1376.73 | 2753.46 | [15 empty] | 06.02.053
5.2.5 | pf-33 porta em chapa de aço 180x215cm | u n | 1 | 3221.46 | 3221.46 | [15 empty] | 06.02.054
5.2.6 | me-02 montante estrutural vertical p/ esquadrias | m | 32.4 | 84.23 | 2729.052 | [15 empty] | 06.02.094
5.2.7 | me-03 montante estrutural horizontal p/ esquadrias | m | 38.9 | 84.23 | 3276.537 | [15 empty] | 06.02.095
5.2.8 | serviços em elementos metalicos/componentes | mv | 102.54 | 321.22 | 32937.8888 | [15 empty] | 06.02.099
5.3 | outros elementos metalicos
5.3.1 | ti-01 tampa de inspeção - aço | u n | 2 | 420.87 | 841.74 | [9 empty] | 2 | 420.87 | 841.74 | 2 | 621.09 | 1242.18 | 06.03.001
5.3.2 | af-01 alçapão para laje de forro | u n | 1 | 416.2 | 416.2 | [9 empty] | 1 | 416.2 | 416.2 | 1 | 646.49 | 646.49 | 06.03.003
5.3.3 | em-05 escada marinheiro (galvanizada) | m | 5.5 | 378.46 | 2081.53 | [9 empty] | 5.5 | 378.46 | 2081.53 | 5.5 | 594.63 | 3270.465 | 06.03.019
5.3.4 | em-06 escada de marinheiro c/ guarda corpo galvanizada | m | 6.5 | 680.48 | 4423.12 | [9 empty] | 6.5 | 680.48 | 4423.12 | 6.5 | 1234.04 | 8021.26 | 06.03.020
5.3.5 | tp-12 tela de proteção removivel | m2 | 19.22 | 251.32 | 4830.3704 | [9 empty] | 19.22 | 251.32 | 4830.3704 | 19.22 | 466.58 | 8967.6676 | 06.03.024
5.3.6 | cr-02 grade de proteção/guiche (122x92cm) | u n | 1 | 299.53 | 299.53 | [9 empty] | 1 | 299.53 | 299.53 | 1 | 474.95 | 474.95 | 06.03.035
| Sub total |  |  |  | 133560.0904 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  | 16712.1804 |  |  | 27432.5726
6 | Cobertura
6.1 | estrutura de cobertura em madeira de lei
6.1.1 | em terças para telhas trapezoidais | m2 | 671.33 | 10.93 | 7337.6369 | [15 empty] | 07.01.027
6.2 | cobertura
6.2.1 | telha tecnologia CRFS ondulada e=8mm | m2 | 710.44 | 32.45 | 23053.778 | [15 empty] | 07.03.100
| Sub total |  |  |  | 30391.4049
7 | Cavalete e Abrigo
7.1 | ac-05 abrigo e cavalete de 1" completo 85x65x30cm | u n | 1 | 803.14 | 803.14 | [9 empty] | 1 | 803.14 | 803.14 | 1 | 1318.49 | 1318.49 | 08.01.002
7.2 | abrigo de rede de gas
7.2.1 | ag-06 abrigo para gas com 6 cilindros de 45kg | u n | 1 | 8780.34 | 8780.34 | [9 empty] | 1 | 8780.34 | 8780.34 | 1 | 14003.88 | 14003.88 | 08.02.003
7.2.2 | proteção anticorrosiva para ramais sob a terra | m | 7 | 8.52 | 59.64 | [9 empty] | 7 | 8.52 | 59.64 | 7 | 22.01 | 154.07 | 08.02.016
7.2.3 | vg-01 valvula e regulador de pressão de gas | u n | 2 | 385.46 | 770.92 | [9 empty] | 2 | 385.46 | 770.92 | 2 | 546.72 | 1093.44 | 08.02.021
7.2.4 | tubo aço galv nbr5590-classe pesada dn 20mm (3/4") | m | 7 | 89.14 | 623.98 | [9 empty] | 7 | 89.14 | 623.98 | 7 | 116.47 | 815.29 | 08.02.040
7.2.5 | tubo de cobre p/ gas classe a s/ const dn=3/4 (22) solda | m | 4.2 | 79.7 | 334.74 | [9 empty] | 4.2 | 79.7 | 334.74 | 4.2 | 118.42 | 497.364 | 08.02.061
7.3 | rede de agua fria tubulações
7.3.1 | tubo de pvc rigido junta soldavel dn 25mm (3/4") incl | m | 110.5 | 14.36 | 1586.78 | [9 empty] | 23.65 | 14.36 | 339.614 | 23.65 | 23.93 | 565.9445 | 08.03.016
7.3.2 | tubo de pvc rigido junta soldavel dn 32mm (1") incl | m | 69 | 19.14 | 1320.66 | [9 empty] | 26.6 | 19.14 | 509.124 | 26.6 | 31.84 | 846.944 | 08.03.017
7.3.3 | tubo de pvc rigido junta soldavel dn 50mm (1 1/2") incl | m | 45 | 27.99 | 1259.55 | [15 empty] | 08.03.019
7.3.4 | tubo de pvc rigido junta soldavel dn 60mm (2") incl | m | 16.5 | 36.56 | 603.24 | [15 empty] | 08.03.020
7.3.5 | tubo de pvc rigido junta soldavel dn 75mm (2 1/2") incl | m | 44 | 52.49 | 2309.56 | [9 empty] | 20.6 | 52.49 | 1081.294 | 20.6 | 79.96 | 1647.176 | 08.03.021
7.3.6 | tubo de pvc rigido junta soldavel dn 85mm (3") incl | m | 16 | 60.54 | 968.64 | [9 empty] | 16 | 60.54 | 968.64 | 16 | 91.54 | 1464.64 | 08.03.022
7.3.7 | serviços em rede de agua fria | mv | 145.4 | 321.22 | 46705.378 | [9 empty] | 101.78 | 321.22 | 32693.7716 | 101.78 | 450.8 | 45882.424 | 08.03.099
7.4 | rede de agua fria , demais serviços
7.4.1 | registro de gaveta bruto dn 40mm 1 1/2" | u n | 1 | 84.72 | 84.72 | [9 empty] | 0.4 | 84.72 | 33.888 | 0.4 | 119.72 | 47.888 | 08.04.005
7.4.2 | registro de gaveta com canopla cromada dn 20mm (3/4") | u n | 15 | 76.89 | 1153.35 | [9 empty] | 9 | 76.89 | 692.01 | 9 | 62.74 | 564.66 | 08.04.002
7.4.3 | registro de gaveta com canopla cromada dn 25mm (1") | u n | 3 | 90.77 | 272.31 | [9 empty] | 0.4 | 272.31 | 108.924 | 0.4 | 73.75 | 29.5 | 08.04.003
7.4.4 | registro de gaveta com canopla cromada dn 40mm (1 1/2") | u n | 4 | 137.44 | 549.76 | [9 empty] | 0.4 | 549.76 | 219.904 | 0.4 | 119.72 | 47.888 | 08.04.005
7.4.5 | registro de pressão com canopla cromada dn 20mm (3/4") | u n | 16 | 78.81 | 1260.96 | [9 empty] | 0.4 | 1260.96 | 504.384 | 0.4 | 100.39 | 40.156 | 08.04.022
7.4.6 | valvula de descarga comum com canopla cromada lisa | u n | 9 | 126.53 | 1138.77 | [9 empty] | 0.4 | 1138.77 | 455.508 | 0.4 | 301.51 | 120.604 | 08.04.051
7.5 | combate a incendio, demais serviços
7.5.1 | extintores manuais de CO2 com capacidade de 6kg | u n | 1 | 368.83 | 368.83 | [9 empty] | 1 | 368.83 | 368.83 | 1 | 452.26 | 452.26 | 08.08.045
7.5.2 | extintores manuais de pó quimico seco com capacidade de 4kg | u n | 2 | 104 | 208 | [9 empty] | 2 | 104 | 208 | 2 | 142.08 | 284.16 | 08.08.046
7.5.3 | extintores manuais de agua pressurizada cap de 10l | u n | 2 | 104.54 | 209.08 | [9 empty] | 2 | 104.54 | 209.08 | 2 | 140.81 | 281.62 | 08.08.050
7.6 | rede de esgoto, tubulações
7.6.1 | tubo de pvc rigido junta soldavel dn 40mm (1 1/2") incl | m | 15.5 | 27.02 | 418.81 | [15 empty] | 08.09.015
7.6.2 | tubo de pvc rigido junta elastica dn 50mm (2") incl | m | 66.5 | 30.82 | 2049.53 | [15 empty] | 08.09.016
7.6.3 | tubo de pvc rigido junta elastica dn 75mm (3") incl | m | 22.5 | 35.63 | 801.675 | [15 empty] | 08.09.017
7.6.4 | tubo de pvc rigido junta elastica dn 100mm (4") incl | m | 65 | 40.74 | 2648.1 | [15 empty] | 08.09.018
7.6.5 | tubo de pvc rigido junta elastica dn 150mm (6") incl | m | 60 | 73.17 | 4390.2 | [15 empty] | 08.09.019
7.7 | rede de esgoto, demais serviços
7.7.1 | caixa sifonada de pvc dn 150x150x50mm com grelha metalica | u n | 12 | 42.63 | 511.56 | [9 empty] | 12 | 42.63 | 511.56 | 12 | 47.04 | 564.48 | 08.10.004
7.7.2 | cg-01 caixa de gordura em alvenaria | u n | 2 | 913.11 | 1826.22 | [9 empty] | 0.2 | 1826.22 | 365.244 | 0.2 | 1413.23 | 282.646 | MANTIDO
7.7.3 | cl-01 caixa de inspeção 60x60cm para esgoto | u n | 5 | 371.68 | 1858.4 | [9 empty] | 0.1 | 1858.4 | 185.84 | 0.1 | 597.75 | 59.775 | MANTIDO
7.7.4 | cl-02 caixa de inspeção 80x80cm para esgoto | u n | 4 | 938.8 | 3755.2 | [9 empty] | 0.1 | 3755.2 | 375.52 | 0.1 | 1118.76 | 111.876 | MANTIDO
7.7.5 | ralo seco conico pvc dn 100mm com grelha pvc cromado | u n | 7 | 43.98 | 307.86 | [9 empty] | 7 | 43.98 | 307.86 | 7 | 120.32 | 842.24 | 08.10.050
7.8 | rede de aguas pluviais, tubulações
7.8.1 | tubo de pvc rigido junta elastica dn 100mm (4") incl | m | 69 | 37.55 | 2590.95 | [9 empty] | 69 | 37.55 | 2590.95 | 69 | 76.16 | 5255.04 | 08.11.053
7.8.2 | tubo de pvc rigido junta elastica dn 150mm (6") incl | m | 26.6 | 58.4 | 1553.44 | [9 empty] | 26.6 | 58.4 | 1553.44 | 26.6 | 118.63 | 3155.558 | 08.11.054
7.9 | rede de aguas pluviais, demais serviços
7.9.1 | rufo em chapa galvanizada n24-corte 0,33m | m | 74.8 | 36.87 | 2757.866 | [15 empty] | 08.12.033
7.9.2 | rufo em chapa galvanizada n24-corte 0,50m | m | 27.2 | 62.78 | 1707.606 | [15 empty] | 08.12.034
7.9.3 | grelha hemisferica de ferro fundido dn 150mm (6") | u n | 8 | 13.24 | 105.92 | [9 empty] | 8 | 13.24 | 105.92 | 8 | 21.68 | 173.44 | 08.12.067
7.10 | reservatorio, instalações - tubulações
7.10.1 | tubo aço galvabiz nbr5580-cl media dn25mm (1") - incl | m | 8 | 56.84 | 454.72 | [9 empty] | 8 | 56.84 | 454.72 | 8 | 95.78 | 766.24 | 08.13.012
7.10.2 | tubo aço galvabiz nbr5580-cl media dn32mm (1 1/4") - incl | m | 28 | 67.31 | 1884.68 | [9 empty] | 28 | 67.31 | 1884.68 | 28 | 112.92 | 3161.76 | 08.13.013
7.10.3 | tubo aço galvabiz nbr5580-cl media dn40mm (1 1/2") - incl | m | 17 | 75.27 | 1279.59 | [9 empty] | 17 | 75.27 | 1279.59 | 17 | 127.34 | 2164.78 | 08.13.014
7.10.4 | tubo aço galvabiz nbr5580-cl media dn80mm (3") - incl | m | 13 | 133.04 | 1729.52 | [9 empty] | 13 | 133.04 | 1729.52 | 13 | 218.55 | 2841.15 | 08.13.017
7.11 | reservatorio, instalações - demais serviços
7.11.1 | registro de gaveta bruto dn25mm (1") | u n | 2 | 50.47 | 100.94 | [9 empty] | 2 | 50.47 | 100.94 | 2 | 73.75 | 147.5 | 08.14.003
7.11.2 | registro de gaveta bruto dn32mm (1 1/4") | u n | 2 | 71.4 | 142.8 | [9 empty] | 2 | 71.4 | 142.8 | 2 | 97.15 | 194.3 | 08.14.004
7.11.3 | registro de gaveta bruto dn40mm (1 1/2") | u n | 4 | 84.72 | 338.88 | [9 empty] | 4 | 84.72 | 338.88 | 4 | 119.72 | 478.88 | 08.14.005
7.11.4 | registro de gaveta bruto dn480mm (3") | u n | 1 | 375.81 | 375.81 | [9 empty] | 1 | 375.81 | 375.81 | 1 | 473.67 | 473.67 | 08.14.008
7.11.5 | valvula de retenção vertical de bronze de 1 1/4" | u n | 2 | 78.09 | 156.18 | [9 empty] | 2 | 78.09 | 156.18 | 2 | 162.44 | 324.88 | 08.14.017
7.11.6 | valvula de retenção de pé com crivo de bronze de 1 1/2" | u n | 1 | 90.33 | 90.33 | [9 empty] | 1 | 90.33 | 90.33 | 1 | 184.08 | 184.08 | 08.14.018
7.11.7 | torneira de boia em latão (boia plast) dn 25mm (1") | u n | 2 | 62.5 | 125 | [9 empty] | 2 | 62.5 | 125 | 2 | 98.88 | 197.76 | 08.14.046
7.11.8 | conj motor-bomba (centrifuga) 1 hp 8500 l/h-20 mca | u n | 2 | 942.51 | 1885.02 | [9 empty] | 2 | 942.51 | 1885.02 | 2 | 1255.21 | 2510.42 | 08.14.078
7.11.9 | aneis pré moldado em concreto armado p/ | m | 8 | 4452.6 | 35620.8 | [9 empty] | 8 | 4452.6 | 35620.8 | 8 | 6187.16 | 49497.28 | 08.14.085
7.11.10 | laje pre moldade d=2,50m e=8cm p/ reservatorio | u n | 2 | 1082.4 | 2164.8 | [9 empty] | 2 | 1082.4 | 2164.8 | 2 | 1517.6 | 3035.2 | 08.14.086
7.11.11 | laje pre moldade d=2,50m e=15cm p/ reservatorio | u n | 2 | 1611.3 | 3222.6 | [9 empty] | 2 | 1611.3 | 3222.6 | 2 | 2231.01 | 4462.02 | 08.14.087
7.12 | bebedouros, lavatorios e mictorios padronizados
7.12.1 | bn-01 banho berçario | u n | 2 | 2023.3 | 4046.6 | [9 empty] | 2 | 2023.3 | 4046.6 | 2 | 3017.35 | 6034.7 | 08.15.002
7.12.2 | serviços em bebedouros, lavatorios e mictorios | mv | 13.37 | 321.22 | 4294.7114 | [9 empty] | 13.37 | 321.22 | 4294.7114 | 13.37 | 450.8 | 6027.196 | 08.15.099
7.13 | louças
7.13.1 | bacia sifonada de louça branca (vdr 6l) com assento | u n | 3 | 170.55 | 511.65 | [9 empty] | 3 | 170.55 | 511.65 | 3 | 245.85 | 737.55 | 08.16.001
7.13.2 | bacia sanitaria infantil | u n | 8 | 255.82 | 2046.56 | [9 empty] | 8 | 255.82 | 2046.56 | 8 | 407.36 | 3258.88 | 08.16.003
7.13.3 | lavatorio de louça branca sem coluna com torneira de | u n | 13 | 485.94 | 6317.22 | [9 empty] | 13 | 485.94 | 6317.22 | 13 | 765.74 | 9954.62 | 08.16.010
7.13.4 | tanque de louça branca, pequeno com coluna | u n | 4 | 506.07 | 2024.28 | [9 empty] | 4 | 506.07 | 2024.28 | 4 | 786.28 | 3145.12 | 08.16.045
7.13.5 | saboneteira de louça branca de 15x15cm | u n | 2 | 46.14 | 92.28 | [9 empty] | 2 | 46.14 | 92.28 | 2 | 91.75 | 183.5 | 08.16.051
7.13.6 | papeleira de louça branca de 15x15cm | u n | 11 | 46.75 | 514.25 | [9 empty] | 11 | 46.75 | 514.25 | 11 | 91.63 | 1007.93 | 08.16.065
7.13.7 | cabide de louça branca com 2 ganchos | u n | 2 | 32.8 | 65.6 | [9 empty] | 2 | 32.8 | 65.6 | 2 | 60.7 | 121.4 | 08.16.070
7.13.8 | va-01 varal/toalheiro | u n | 2 | 264.63 | 529.26 | [9 empty] | 2 | 264.63 | 529.26 | 2 | 372.16 | 744.32 | 08.16.083
7.13.9 | br-01 bacia p/ sanitario acessivel | cj | 3 | 1519.25 | 4557.75 | [9 empty] | 3 | 1519.25 | 4557.75 | 3 | 2380.75 | 7142.25 | 08.16.089
7.13.10 | br-02 lavatorio para sanitario acessivel | cj | 3 | 1071.77 | 3215.31 | [9 empty] | 3 | 1071.77 | 3215.31 | 3 | 1555.29 | 4665.87 | 08.16.090
7.13.11 | br-05 trocador acessivel | u n | 1 | 1280.94 | 1280.94 | [9 empty] | 1 | 1280.94 | 1280.94 | 1 | 2546.67 | 2546.67 | 08.16.093
7.13.12 | br-06 chuveiro acessivel | cj | 1 | 1960.73 | 1960.73 | [9 empty] | 1 | 1960.73 | 1960.73 | 1 | 2395.44 | 2395.44 | 08.16.094
7.14 | aparelhos e metais
7.14.1 | chuveiro simples c/ articulado, latão cromado dn 15mm | u n | 2 | 161.19 | 322.38 | [9 empty] | 2 | 161.19 | 322.38 | 2 | 176.97 | 353.94 | 08.17.038
7.14.2 | purificador/bebedouro de agua refrigerada | u n | 1 | 2017.93 | 2017.93 | [9 empty] | 1 | 2017.93 | 2017.93 | 1 | 2725.33 | 2725.33 | 08.17.049
7.14.3 | ex-01 exaustor axial dn 40cm | u n | 1 | 1012.02 | 1012.02 | [9 empty] | 1 | 1012.02 | 1012.02 | 1 | 1012.02 | 1012.02 | MANTIDO
7.14.4 | ft-02 filtro para agua potavel | u n | 2 | 423.7 | 847.4 | [9 empty] | 2 | 423.7 | 847.4 | 2 | 527.98 | 1055.96 | 08.17.058
7.14.5 | torneira de lavagem com canopla de 1/2" | u n | 1 | 53.08 | 53.08 | [9 empty] | 1 | 53.08 | 53.08 | 1 | 65.33 | 65.33 | 08.17.080
7.14.6 | serviços em aparelhos e metais | mv | 13.37 | 321.22 | 4294.7114 | [9 empty] | 13.37 | 321.22 | 4294.7114 | 13.37 | 450.8 | 6027.196 | 08.17.099
| Sub total |  |  |  | 188232.0178 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10308.315 | 5.827% |  |  | 145338.3984 |  |  | 210248.5955
8 | Instalações Elétricas
8.1 | entrada em baixa tensão
8.1.1 | ae-21 abrigo e entrada de energia (caixa M ou H) AES eletropaulo | u n | 1 | 3320.31 | 3320.31 | [9 empty] | 1 | 3320.31 | 3320.31 | 1 | 4844.77 | 4844.77 | 09.02.061
8.1.2 | conj 4 cabos p/ entrada energia secção 150mm2 c/ | u n | 1 | 2740.17 | 2740.17 | [9 empty] | 1 | 2740.17 | 2740.17 | 1 | 3320.33 | 3320.33 | 09.02.080
8.1.3 | conj entrada p/ telefone em entrada de energencia | u n | 2 | 308.48 | 616.96 | [9 empty] | 2 | 308.48 | 616.96 | 2 | 443.55 | 887.1 | 09.02.103
8.1.4 | disjuntor tripolar termomagnetico 3x10A a 3x50A | u n | 1 | 63.75 | 63.75 | [9 empty] | 1 | 63.75 | 63.75 | 1 | 124.21 | 124.21 | 09.02.088
8.1.5 | disjuntor tripolar termomagnetico 125A a 225A | u n | 1 | 192.91 | 192.91 | [9 empty] | 1 | 192.91 | 192.91 | 1 | 681.74 | 681.74 | 09.02.091
8.2 | entrada, interligação ao quadro geral
8.2.1 | cabo de 70mm2 - 750v de isolação | m | 19 | 42.51 | 807.69 | [9 empty] | 19 | 42.51 | 807.69 | 19 | 68.08 | 1293.52 | 09.03.008
8.2.2 | cabo de 150mm2 - 750v de isolação | m | 76 | 91.61 | 6962.36 | [9 empty] | 76 | 91.61 | 6962.36 | 76 | 137.77 | 10470.52 | 09.03.011
8.2.3 | eletroduto de pvc rigido roscavel de 85mm - incl | m | 19 | 51.08 | 970.52 | [9 empty] | 19 | 51.08 | 970.52 | 19 | 90.78 | 1724.82 | 09.03.052
8.2.4 | envelope de concreto para dutos | m | 19 | 11.85 | 225.15 | [9 empty] | 19 | 11.85 | 225.15 | 19 | 19.02 | 361.38 | 09.03.090
8.3 | quadro geral
8.3.1 | caixa em chapa de aço 16 com porta e fecho | m2 | 0.37 | 840.57 | 311.0109 | [9 empty] | 0.14 | 840.57 | 117.6798 | 0.14 | 1269.32 | 177.7048 | 09.04.006
8.3.2 | quadro geral-disjuntor termomagnetico 3x200A | u n | 1 | 189.5 | 189.5 | [15 empty] | 09.04.006
8.3.3 | quadro geral-barramento de 100A | m | 1.2 | 17.95 | 21.54 | [9 empty] | 1.2 | 17.95 | 21.54 | 1.2 | 20.98 | 25.176 | 09.04.042
8.3.4 | quadro geral-barramento de 200A | m | 1.6 | 29.82 | 47.712 | [9 empty] | 1.6 | 29.82 | 47.712 | 1.6 | 44.55 | 71.28 | 09.04.044
8.3.5 | disjuntor bipolar termomagnetico 2x60A a 2x100A | u n | 2 | 48.75 | 97.5 | [9 empty] | 2 | 48.75 | 97.5 | 2 | 88.75 | 177.5 | 09.04.092
8.4 | rede de baixa tensão, duto/quadros parciais
8.4.1 | eletroduto de pvc rigido roscavel de 25mm - incl | m | 105 | 17.52 | 1839.6 | [15 empty] | 09.05.013
8.4.2 | eletroduto de pvc rigido roscavel de 32mm - incl | m | 33 | 21.69 | 715.77 | [15 empty] | 09.05.014
8.4.3 | eletroduto de pvc rigido roscavel de 40mm - incl | m | 32 | 26.49 | 847.68 | [15 empty] | 09.05.015
8.4.4 | eletroduto de pvc rigido roscavel de 60mm - incl | m | 39 | 32.34 | 1261.26 | [15 empty] | 09.05.017
8.4.5 | envelope de concreto para dutos | m | 113 | 11.85 | 1339.05 | [15 empty] | 09.05.040
8.4.6 | quadro de distribuição disj geral 100A p/ 28 a 42 disj | u n | 2 | 646.09 | 1292.18 | [15 empty] | 09.05.054
8.4.7 | interruptor tipo automatico de bóia | u n | 2 | 65.7 | 131.4 | [9 empty] | 2 | 65.7 | 131.4 | 2 | 96.57 | 193.14 | 09.05.069
8.4.8 | disjuntor bipolar termomagnetico 2x10A a 2x50A | u n | 23 | 49.13 | 1129.99 | [9 empty] | 23 | 49.13 | 1129.99 | 23 | 73.64 | 1693.72 | 09.05.070
8.4.9 | disjuntor bipolar termomagnetico 2x60A a 2x100A | u n | 1 | 58.2 | 58.2 | [9 empty] | 1 | 58.2 | 58.2 | 1 | 106.91 | 106.91 | 09.05.071
8.4.10 | disjuntor unipolar termomagnetico 1x10A a 1x30A | u n | 21 | 13.09 | 274.89 | [9 empty] | 21 | 13.09 | 274.89 | 21 | 28.07 | 589.47 | 09.05.073
8.4.11 | disjuntor tripolar termomagnetico 3x60A a 3x100A | u n | 2 | 73.24 | 146.48 | [9 empty] | 2 | 73.24 | 146.48 | 2 | 145.32 | 290.64 | 09.05.075
8.4.12 | quadro comando para conjunto motor bomba trifasico | u n | 2 | 765.7 | 1531.4 | [9 empty] | 2 | 765.7 | 1531.4 | 2 | 877.18 | 1754.36 | 09.05.089
8.4.13 | interruptor automatico diferencial (dispositivo DR) | u n | 2 | 228.93 | 457.86 | [9 empty] | 2 | 228.93 | 457.86 | 2 | 311.33 | 622.66 | 09.05.092
8.4.14 | serviços de dutos/quadros parciais luz/quadros | mv | 1.24 | 321.22 | 398.3128 | [9 empty] | 1.24 | 321.22 | 398.3128 | 1.24 | 450.8 | 558.992 | 09.05.099
8.5 | rede de baixa tensão, caixas de passagem
8.5.1 | caixa de passagem estampada com tampa plastica de 4x2" | u n | 10 | 12.55 | 125.5 | [15 empty] | 09.06.001
8.5.2 | caixa de passagem estampada com tampa plastica de 4x4" | u n | 12 | 21.39 | 256.68 | [15 empty] | 09.06.002
8.5.3 | caixa de passagem em alvenaria de 0,40 x0,40x0,40m | u n | 5 | 125.23 | 626.15 | [9 empty] | 5 | 125.23 | 626.15 | 5 | 199.81 | 999.05 | 09.06.025
8.6 | rede de baixa tensão, enfiação
8.6.1 | fio de 4mm2 - 750v de isolação | m | 315 | 2.85 | 897.75 | [9 empty] | 315 | 2.85 | 897.75 | 315 | 4.57 | 1439.55 | 09.07.005
8.6.2 | fio de 6mm2 - 750v de isolação | m | 160 | 3.62 | 579.2 | [9 empty] | 160 | 3.62 | 579.2 | 160 | 5.68 | 908.8 | 09.07.006
8.6.3 | cabo de 10mm2 - 750v de isolação | m | 110 | 7.44 | 818.4 | [9 empty] | 110 | 7.44 | 818.4 | 110 | 9.1 | 1001 | 09.07.011
8.6.4 | cabo de 16mm2 - 750v de isolação | m | 105 | 10.86 | 1140.3 | [9 empty] | 105 | 10.86 | 1140.3 | 105 | 13.62 | 1430.1 | 09.07.012
8.6.5 | cabo de 25mm2 - 750v de isolação | m | 10.5 | 14.95 | 156.965 | [9 empty] | 10.5 | 14.95 | 156.975 | 10.5 | 23.69 | 248.745 | 09.07.013
8.7 | pontos de interruptores e tomadas
8.7.1 | interruptor de 1 tecla simples caixa 4"x2" eletr pvc | u n | 1 | 77.66 | 77.66 | [9 empty] | 1 | 77.66 | 77.66 | 1 | 195.54 | 195.54 | 09.07.013
8.7.2 | interruptor 1 tecla bipol simpl caixa 4"x2" eletr pvc | u n | 42 | 86.42 | 3629.64 | [9 empty] | 42 | 86.42 | 3629.64 | 42 | 217.37 | 9129.54 | 09.08.005
8.7.3 | interruptor 1 tecla simples/tomada 2p+t univ caixa | u n | 2 | 80.94 | 161.88 | [9 empty] | 2 | 80.94 | 161.88 | 2 | 209.19 | 418.38 | 09.08.009
8.7.4 | tomada simples de embutir de 110/220v uso | u n | 52 | 77.92 | 4051.84 | [9 empty] | 52 | 77.92 | 4051.84 | 52 | 143.81 | 7478.12 | 09.08.046
8.7.5 | tomada bifasica de 220v aparelhos fixos-eletroduto de | u n | 12 | 86.84 | 1042.08 | [9 empty] | 12 | 86.84 | 1042.08 | 12 | 153.35 | 1840.2 | 09.08.049
8.7.6 | tomada 2p+t padrão nbr 14136 corrente 10A-250v-eletr | u n | 17 | 88.12 | 1498.04 | [9 empty] | 17 | 88.12 | 1498.04 | 17 | 143.81 | 2444.77 | 09.08.046
8.7.7 | tomada de piso 2p+t padrão nbr 14136 corrente | u n | 8 | 122.35 | 978.8 | [9 empty] | 8 | 122.35 | 978.8 | 8 | 199.87 | 1598.96 | 09.08.050
8.7.8 | ponto seco para telefone eletroduto de pvc | u n | 3 | 71.55 | 214.65 | [9 empty] | 3 | 71.55 | 214.65 | 3 | 212.69 | 638.07 | 09.08.052
8.7.9 | ponto seco para instalação de som /tv/alarme/logica | u n | 15 | 71.55 | 1073.25 | [9 empty] | 15 | 71.55 | 1073.25 | 15 | 160.79 | 2411.85 | 09.08.057
8.8 | luminarias internas
8.8.1 | il-42 luminaria c/ difusor transparente p/ lampada fluor | u n | 10 | 150.24 | 1502.4 | [9 empty] | 10 | 150.24 | 1502.4 | 10 | 239.2 | 2392 | 09.09.034
8.8.2 | il-05 arandela blindada | u n | 1 | 203.09 | 203.09 | [9 empty] | 1 | 203.09 | 203.09 | 1 | 361.11 | 361.11 | 09.09.044
8.8.3 | il-28 iluminação autonoma de emergencia | u n | 7 | 173.92 | 1217.44 | [9 empty] | 7 | 173.92 | 1217.44 | 7 | 73.55 | 514.85 | 09.09.083
8.8.4 | il-44 luminaria para lampada fluorescente (1x32w) | u n | 2 | 85.87 | 171.74 | [9 empty] | 2 | 85.87 | 171.74 | 2 | 135.26 | 270.52 | 09.09.051
8.8.5 | il-45 luminaria para lampada fluorescente (2x32w) | u n | 47 | 124.88 | 5869.36 | [9 empty] | 47 | 124.88 | 5869.36 | 47 | 181.33 | 8522.51 | 09.09.052
8.8.6 | il-60 luminaria de sobrepor com refletor e alertas | u n | 11 | 176.6 | 1942.6 | [9 empty] | 11 | 176.6 | 1942.6 | 11 | 299.35 | 3292.85 | 09.09.060
8.8.7 | il-70 luminaria embutir com difusor translucido p/ lamp fluor | u n | 12 | 137.13 | 1645.56 | [9 empty] | 12 | 137.13 | 1645.56 | 12 | 208.17 | 2498.04 | 09.09.070
8.8.8 | serviços de iluminação | mv | 3.57 | 321.22 | 1146.7454 | [9 empty] | 3.57 | 321.22 | 1146.7554 | 3.57 | 450.8 | 1609.356 | 09.09.099
8.9 | centro de luz
8.9.1 | centro de luz em caixa fm eletroduto de pvc | u n | 94 | 132.28 | 12434.32 | [9 empty] | 94 | 132.28 | 12434.32 | 94 | 217.35 | 20430.9 | 09.10.003
8.10 | iluminação externa
8.10.1 | il-06 luz de obstaculo com lampada de 60w | u n | 1 | 219.15 | 219.15 | [9 empty] | 1 | 219.15 | 219.15 | 1 | 346.85 | 346.85 | 09.11.035
8.10.2 | il-55 projetor medio para vapor de sodio 150w | u n | 4 | 263.55 | 1054.2 | [9 empty] | 4 | 263.55 | 1054.2 | 4 | 631.87 | 2527.48 | 09.11.076
8.11 | para raios
8.11.1 | cabo de cobre nu de 35mm2-com suporte de fixação | m | 184 | 56.25 | 10350 | [9 empty] | 161 | 56.25 | 9056.25 | 161 | 36.47 | 5871.67 | MANTIDO
8.11.2 | cabo de cobre nu de 50mm2-sob a terra | m | 130 | 37.72 | 4903.6 | [9 empty] | 130 | 37.72 | 4903.6 | 130 | 53.64 | 6973.2 | MANTIDO
8.11.3 | terra simples-1 haste com caixa de inspeção | u n | 8 | 125.87 | 1006.96 | [9 empty] | 8 | 125.87 | 1006.96 | 8 | 188.39 | 1507.12 | 09.13.027
8.11.4 | conexão exotermica cabo/cabo | u n | 10 | 33.49 | 334.9 | [9 empty] | 10 | 33.49 | 334.9 | 10 | 55.05 | 550.5 | 09.13.032
8.11.5 | conexão exotermica cabo/haste | u n | 10 | 42.78 | 427.8 | [9 empty] | 10 | 42.78 | 427.8 | 10 | 69.38 | 693.8 | 09.13.033
8.11.6 | conexão exotermica em estrutura metalica | u n | 15 | 39.45 | 591.75 | [9 empty] | 15 | 39.45 | 591.75 | 15 | 49.85 | 747.75 | 09.13.034
| Sub total |  |  |  | 90341.5561 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  | 80987.275 |  |  | 121263.1238
9 | Impermeabilizações/Juntas de Dilatação
9.1 | impermeabilizações: lajes, calhas, marquises
9.1.1 | imperm com emulsão acrilica estrutu com veu de poliester | m2 | 100.89 | 37.52 | 3785.3928 | [9 empty] | 100.89 | 37.52 | 3785.3928 | 100.89 | 56.67 | 5717.4363 | 11.02.026
9.1.2 | regularização de superficie p/ preparo imperm 1:3 | m2 | 38.37 | 21.29 | 816.8873 | [9 empty] | 38.37 | 21.29 | 816.8973 | 38.37 | 30.01 | 1151.4837 | 11.02.066
9.2 | impermeabilizações: reservatorio d'agua
9.2.1 | impermeabilização argamassa polimerica para reservatorio | m2 | 64 | 15.13 | 968.32 | [9 empty] | 64 | 15.13 | 968.32 | 64 | 56.83 | 3637.12 | 11.03.006
9.2.2 | com tinta betuminosa (aplicação externa) | m2 | 5 | 7.1 | 35.5 | [9 empty] | 5 | 7.1 | 35.5 | 5 | 11.43 | 57.15 | 11.03.010
| Sub total |  |  |  | 5606.1001 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 5606.1101 |  |  | 10563.19
10 | Revestimentos Teto e Parede
10.1 | revestimento de teto
10.1.1 | revestimentos para tetos | mv | 27.84 | 321.22 | 8942.7648 | [15 empty] | 12.01.099
10.2 | revestimento de paredes internas
10.2.1 | chapisco | m2 | 473.28 | 7.47 | 3535.4016 | [15 empty] | 12.02.002
10.2.2 | emboço | m2 | 473.28 | 20.93 | 9905.7504 | [15 empty] | 12.02.005
10.2.3 | revestimento com gesso | m2 | 178.22 | 12.54 | 2234.8788 | [15 empty] | 12.02.009
10.2.4 | revestimento com azulejos lisos, branco brilhante | m2 | 429.79 | 48.13 | 20685.7927 | [9 empty] | 80.09 | 48.13 | 3854.7317 | 80.09 | 65.55 | 5249.8995 | 12.02.036
10.2.5 | perfil sextavado em aluminio para azulejo | m | 6 | 21.78 | 130.68 | [9 empty] | 6 | 21.78 | 130.68 | 6 | 10.47 | 62.82 | 12.02.043
10.3 | revestimento de paredes externas
10.3.1 | chapisco | m2 | 391.49 | 7.29 | 2853.9621 | [15 empty] | 12.02.002
10.3.2 | emboço desempenado | m2 | 391.49 | 25.39 | 9939.9311 | [15 empty] | 12.02.006
| Sub total |  |  |  | 58229.1615 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  | 3985.4117 |  |  | 5312.7195
11 | Pisos Internos/Rodapés/Peitoris
11.1 | lastro para pisos e enchimento de rebaixos de lajes
11.1.1 | lastro de concreto com hidrofugo e=5cm | m2 | 600.71 | 25.13 | 15095.8423 | 430 | 25.13 | 10805.9 | 66.79 | 25.13 | 1678.4327 | 103.92 | 2611.5096 | 100% | [6 empty] | 13.01.004
11.1.2 | lastro de pedra britada - 5cm | m2 | 600.71 | 5.95 | 3574.2245 | 430 | 5.95 | 2558.5 | 66.79 | 5.95 | 397.4005 | 103.92 | 618.324 | 100% | [6 empty] | 13.01.006
11.1.3 | argamassa de regularização cim/areia 1:3 esp=2,50cm | m2 | 600.71 | 21.29 | 12789.1059 | 430 | 21.29 | 9154.69 | 47.17 | 21.29 | 1004.2393 | 123.54 | 2630.1666 | 100% | [6 empty] | 13.01.017
11.2 | revestimento de pisos
11.2.1 | ceramica esmaltada antiderrapante 30x30cm a 45x45cm PEI | m2 | 137.12 | 52.64 | 7217.9868 | [9 empty] | 137.12 | 52.64 | 7217.9968 | 137.12 | 66.76 | 9154.1312 | 13.02.100
11.2.2 | chapas vinilicas (cor especificar) espessura de 2mm | m2 | 463.59 | 62.89 | 29155.1651 | [9 empty] | 463.59 | 62.89 | 29155.1751 | 463.59 | 101.82 | 47202.7338 | 13.02.075
11.3 | revestimento de soleiras
11.3.1 | so-16 soleira em granilite l=15,5cm desnivel 1,5cm | m | 22.6 | 75.25 | 1700.65 | [9 empty] | 22.6 | 75.25 | 1700.65 | 22.6 | 104.27 | 2356.502 | 13.06.076
11.3.2 | so-17 soleira em granilite l=22cm desnivel 1,5cm | m | 8.4 | 84.78 | 712.152 | [9 empty] | 8.4 | 84.78 | 712.152 | 8.4 | 119.02 | 999.768 | 13.06.077
11.4 | revestimento de peitoris
11.4.1 | pe-02 peitoril | m | 73.4 | 50.48 | 3705.232 | [15 empty] | 13.06.077
| Sub total |  |  |  | 73950.3586 |  |  | 22519.09 |  |  | 3080.0725 |  | 5860.0002 | 42.83% |  |  | 38785.9739 |  |  | 59713.135
12 | Vidros
12.1 | vidros
12.1.1 | vidro liso comum incolor de 3mm | m2 | 140.09 | 59.2 | 8293.318 | [9 empty] | 140.09 | 59.2 | 8293.318 | 140.09 | 92.69 | 12984.9421 | 14.01.002
12.1.2 | vidro liso comum incolor de 6mm | m2 | 10.98 | 103.46 | 1135.9908 | [9 empty] | 10.98 | 103.46 | 1135.9908 | 10.98 | 139.95 | 1536.651 | 14.01.008
12.1.3 | serviços em vidros | mv | 3.17 | 321.22 | 1018.2574 | [9 empty] | 3.17 | 321.22 | 1018.2574 | 3.17 | 450.8 | 1429.036 | 14.01.099
| Sub total |  |  |  | 10447.5662 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  | 10447.5662 |  |  | 15950.6291
13 | Pintura
13.1 | forros/paredes internas
13.1.1 | latex | m2 | 736.73 | 15.66 | 11537.1918 | [9 empty] | 736.73 | 15.66 | 11537.1918 | 736.73 | 41.43 | 30522.7239 | 15.02.006
13.1.2 | esmalte | m2 | 431.73 | 17.96 | 7753.8708 | [9 empty] | 431.73 | 17.96 | 7753.8708 | 431.73 | 27.88 | 12036.6324 | 15.02.019
13.1.3 | fundo preparador para revestimento com gesso | m2 | 178.22 | 5.03 | 896.4366 | [9 empty] | 178.22 | 5.03 | 896.4366 | 178.22 | 25.29 | 4507.1838 | 15.02.080
13.2 | esquadrias
13.2.1 | esmalte com massa corrida em esquadrias de madeira | m2 | 144.49 | 26.81 | 3873.7669 | [9 empty] | 144.49 | 26.81 | 3873.7669 | 144.49 | 50.04 | 7230.2796 | 15.03.007
13.2.2 | esmalte em esquadrias de ferro | m2 | 182.22 | 17.59 | 3205.2398 | [9 empty] | 182.22 | 17.59 | 3205.2398 | 182.22 | 30.37 | 5534.0214 | 15.03.021
13.2.3 | face externa de calhas/condutores com tinta sintetica | m | 18 | 8.08 | 145.44 | [9 empty] | 18 | 8.08 | 145.44 | 18 | 13.5 | 243 | 15.03.060
13.3 | externa
13.3.1 | tinta acrilica | m2 | 391.49 | 16.46 | 6443.9154 | [9 empty] | 391.49 | 16.46 | 6443.9254 | 391.49 | 24.87 | 9736.3563 | 15.04.006
13.3.2 | rs-16 vaga com simbolo internacional de acesso | u n | 1 | 218.53 | 218.53 | [9 empty] | 1 | 218.53 | 218.53 | 1 | 450.8 | 450.8 | 15.04.099
| Sub total |  |  |  | 34074.4013 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  | 34074.4013 |  |  | 70260.9974
14 | Serviços Complementares
14.1 | pisos
14.1.1 | lastro de concreto-5cm | m2 | 310 | 24.11 | 7474.1 | [9 empty] | 310 | 24.11 | 7474.1 | 310 | 37 | 11470 | 13.01.004
14.1.2 | lastro de pedra britada-5cm | m2 | 310 | 5.95 | 1844.5 | [9 empty] | 310 | 5.95 | 1844.5 | 310 | 8.2 | 2542 | 13.01.006
14.1.3 | cimentado desempenado com junta seca e=3,5cm incl argamassa | m2 | 310 | 38.31 | 11876.1 | [9 empty] | 310 | 38.31 | 11876.1 | 310 | 62.79 | 19464.9 | 13.02.004
14.2 | drenagem de acabamento
14.2.1 | ca-21 canaleta de aguas pluviais em concreto (20cm) | m | 86 | 92.23 | 7931.78 | [9 empty] | 86 | 92.23 | 7931.78 | 86 | 144.12 | 12394.32 | 16.05.031
14.2.2 | tc-10 tampa de concreto pré-moldada perf para canaleta | m | 43 | 68.39 | 2940.77 | [9 empty] | 43 | 68.39 | 2940.77 | 43 | 86.43 | 3716.49 | 16.05.047
14.3 | complementos externos/canteiro de obra/alambrado
14.3.1 | instalação de lousa (lg-07) | u n | 2 | 25.23 | 50.46 | [9 empty] | 2 | 25.23 | 50.47 | 2 | 45.13 | 90.26 | 16.06.090
14.3.2 | instalação de mural (mr-02) | u n | 8 | 6.3 | 50.4 | [9 empty] | 8 | 6.3 | 50.4 | 8 | 11.43 | 91.44 | 16.06.091
14.4 | limpeza final
14.4.1 | limpeza da obra | m2 | 651.78 | 7.97 | 5194.6766 | [9 empty] | 651.78 | 7.97 | 5194.6866 | 651.78 | 14.37 | 9366.0786 | 16.11.005
| Sub total |  |  |  | 37362.8066 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  | 37362.8066 |  |  | 59135.4886
SERVIÇOS NECESSÁRIOS FORA DA PLANILHA I0
15 | Fechamento com muro de concreto
15.1 | PT - 38 - Portão em gradil eletrofundido (3,45x2,30m) | u n | 0 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 | 8955.27 | 8955.27 | 06.02.060
15.2 | PT - 39 - Portão em gradil eletrofundido (1,65x2,30m) | u n | 0 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 | 4709.14 | 4709.14 | 06.02.061
15.3 | FD14- Muro de fechamento em bloco de concreto H=0,60m | ml | 0 | [11 empty] | 131.45 |  |  | 50 | 502.71 | 25135.5 | 16.01.016
15.4 | FD24- Fechamento em gradil eletrofundido/broca H=2,35m | ml | 0 | [11 empty] | 131.45 |  |  | 125.86 | 923.75 | 116263.175 | 16.01.29
155063.085
16 | Reservatório para armazenar água pluvial
16.1 | Tampa premoldada diam. 2,50 m para RAP c/ tampa de inspeção diam=0,60m | u n | 0 | [14 empty] | 3 | 726.69 | 2180.07 | 16.05.052
16.2 | Poço de retenção de água pluvial diam.=2,50 m com fundo de concreto | m | 0 | [14 empty] | 9 | 2990.84 | 26917.56 | 16.05.058
16.3 | Bomba submersa potencia 1CV, trifasica vazão 7m3/hora altura manometrica de 10 mca, reservatório retenção de água pluvial | u n | 0 | [14 empty] | 1 | 2275.97 | 2275.97 | 16.05.080
16.4 | Automatico de boia, em polipropileno (eletrico 16A) contato isento de mercurio reservatório retenção de água pluvial | u n | 0 | [14 empty] | 1 | 70.86 | 70.86 | 16.05.081
16.5 | Tubo aço galvanizado NBR 5580 classe DN 80mm (3") incl. Conexões reservatório retenção água de pluvial | m | 0 | [14 empty] | 9 | 178.22 | 1603.98 | 16.05.082
16.6 | Registro gaveta bruto DN 80mm (3") reservatório retenção de água pluvial | u n | 0 | [14 empty] | 1 | 442.56 | 442.56 | 16.05.083
16.7 | Valvula de retenção vertical DN 80 mm (3") | u n | 0 | [14 empty] | 1 | 351.84 | 351.84 | 16.05.084
16.8 | Corrente elo curto galvanizado 4mm carga de trabalho 100kg reservatório retenção de água pluvial | m | 0 | [14 empty] | 9 | 10.47 | 94.23 | 16.05.085
33937.07
17 | Base (fundação da caixa d'água)
17.1 | escavação
| escavação manual - profundidade até 1,80m | m3 | 0 | [14 empty] | 73.5 | 47.23 | 3471.405 | 01.05.001
| apiloamento para simples regularização | m2 | 0 | [14 empty] | 25 | 8.21 | 205.25 | 01.06.001
| lastro de pedra britada - 5cm | m2 | 0 | [14 empty] | 25 | 8.2 | 205 | 01.07.002
| lastro de concreto - 5cm | m2 | 0 | [14 empty] | 25 | 35.32 | 883 | 01.07.010
| reaterro interno apiloado | m3 | 0 | [14 empty] | 36 | 71.87 | 2587.32 | 01.06.005
fundação profunda
| estacas tipo strauss diam 25cm capacidade até 20tf | m | 0 | [14 empty] | 90 | 62.49 | 5624.1 | 02.02.035
forma
| forma de madeira maciça | m2 | 0 | [14 empty] | 30 | 75.13 | 2253.9 | 02.03.001
armadura
| aço ca 50 (A ou B) fyk=500 mpa | kg | 0 | [14 empty] | 2300 | 9.22 | 21206 | 02.04.002
| aço ca 60 (A ou B) fyk=600 mpa | kg | 0 | [14 empty] | 587.5 | 9.69 | 5692.875 | 02.04.003
concreto
| concreto dosado e lançado fck=25 mpa | m3 | 0 | [14 empty] | 37.5 | 408.36 | 15313.5 | 02.05.018
57442.35
TOTAL.: |  |  |  |  | 1075891.3999 | TOTAL MEDIÇÃO |  | 22519.09 | TOTAL MEDIÇÃO |  | 3080.0725 |  | 16168.3152 | 6.723%
[15 empty] | TOTAL GERAL A LICITAR |  | 427006.5516 | TOTAL GERAL A LICITAR |  | 889229.6735
[17 empty] | TABELA 2012 |  | TABELA ATUALIZADA
|  |  | FABIO ALEXANDRE CHENOU | [12 empty] | OSCAR GOZZI
|  |  | CREA/SP: 0605202215 | [12 empty] | PREFEITO MUNICIPAL