## PLANILHA LICITAÇÃO
PLANILHA PARA PREENCHIMENTO CERTAME LICITATÓRIO
LOCAL: |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE FECHAMENTO PERIMETRAL PARA ESCOLAS E PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO BREVE | UNID. | QUANT. | PREÇO
ETAPA 01 ¦ REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES DE ESTRUTURA EXISTENTE
02.02.150 | CPOS | Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 3
02.01.180 | CPOS | Banheiro químico, modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 6
04.09.140 | CPOS | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | und. | 378
04.09.160 | CPOS | Retirada de entelamento metálico em geral | m² | 2263.28
06.12.020 | CPOS | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 3.27
03.02.040 | CPOS | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 22.63
03.01.040 | CPOS | Demolição manual de concreto armado | m³ | 5.436
05.04.060 | CPOS | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 40.7
ETAPA 02 ¦ FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
11.01.130 | CPOS | Concreto Usinado fck = 25,0 MPa | m³ | 57.35
11.16.040 | CPOS | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 57.35
12.01.020 | CPOS | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 820.5
10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyK = 500 Mpa | kg | 3256.23
10.01.060 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyK = 600 Mpa | kg | 1358.93
09.01.020 | CPOS | Forma em madeira comum para fundação | m² | 335.35
09.01.160 | CPOS | Desmontagem de fôrma de madeira para estrutura de vigas com tabuas | m² | 840.87
06.01.020 | CPOS | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 22.86
06.11.040 | CPOS | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 7.62
07.01.120 | CPOS | Carga e remoção de terra até a distância média de 1,0 km | m³ | 19.81
11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada | m³ | 3.81
32.17.050 | cpos | Impermeabilização com cimento cristalizante para umidade e água de percolação | m² | 13.21
ETAPA 03 ¦ BASE DE ALVENARIA, FIXAÇÃO DO GRADIL E FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE CONCERTINA
14.04.200 | CPOS | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 526.684
17.02.020 | CPOS | Chapisco | m² | 944.53
34.05.170 | CPOS | Barreira de proteção perimetral em aço inoxidável AISI 430, dupla | m | 1349.33
ORÇADO | ORÇADO | Fixação de gradil em aço galvanizado eletrofundido com telas de 1660 x 2500 mm com postes metálicos | m | 1349.33
TOTAL SERVIÇOS:

## ORÇ _ DE A - Z
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ORDEM ALFABÉTICA
LOCAL: |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE FECHAMENTO PERIMETRAL PARA ESCOLAS E PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
| REFERÊNCIA: | CPOS - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS [VERSÃO 172 - SEM DESONERAÇÃO] | BDI: | 28.82%
CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO BREVE | UNID. | R$ UNIT. | QUANT. | S/ BDI | C/ BDI
ETAPA 01 ¦ REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES DE ESTRUTURA EXISTENTE
02.01.180 | CPOS | Banheiro químico, modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 479.17 | 6 | 2875.02 | 3703.6008 | 02.01.180
02.02.150 | CPOS | Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 515.25 | 3 | 1545.75 | 1991.2351 | 02.02.150
03.01.040 | CPOS | Demolição manual de concreto armado | m³ | 255.6 | 5.436 | 1389.4416 | 1789.8787 | 03.01.040
03.02.040 | CPOS | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 51.12 | 22.63 | 1156.8456 | 1490.2485 | 03.02.040
04.09.140 | CPOS | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | und. | 16.61 | 378 | 6278.58 | 8088.0668 | 04.09.140
04.09.160 | CPOS | Retirada de entelamento metálico em geral | m² | 2.69 | 2263.28 | 6088.2232 | 7842.8491 | 04.09.160
05.04.060 | CPOS | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 81.98 | 40.7 | 3336.586 | 4298.1901 | 05.04.060
06.01.020 | CPOS | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 31.95 | 22.86 | 730.377 | 940.8717 | 06.01.020
06.11.040 | CPOS | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 11.92 | 7.62 | 90.8304 | 117.0077 | 06.11.040
06.12.020 | CPOS | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 39.47 | 3.27 | 129.0669 | 166.264 | 06.12.020
07.01.120 | CPOS | Carga e remoção de terra até a distância média de 1,0 km | m³ | 7.49 | 19.81 | 148.3769 | 191.1391 | 07.01.120
09.01.020 | CPOS | Forma em madeira comum para fundação | m² | 54.75 | 335.35 | 18360.4125 | 23651.8834 | 09.01.020
09.01.160 | CPOS | Desmontagem de fôrma de madeira para estrutura de vigas com tabuas | m² | 5.03 | 840.87 | 4229.5761 | 5448.5399 | 09.01.160
10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyK = 500 Mpa | kg | 5.73 | 3256.23 | 18658.1979 | 24035.4905 | 10.01.040
10.01.060 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyK = 600 Mpa | kg | 6.12 | 1358.93 | 8316.6516 | 10713.5106 | 10.01.060
11.01.130 | CPOS | Concreto Usinado fck = 25,0 MPa | m³ | 272.54 | 57.35 | 15630.169 | 20134.7837 | 11.01.130
11.16.040 | CPOS | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 107.62 | 57.35 | 6172.007 | 7950.7794 | 11.16.040
11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada | m³ | 106.3 | 3.81 | 405.003 | 521.7249 | 11.18.040
12.01.020 | CPOS | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 41.58 | 820.5 | 34116.39 | 43948.7336 | 12.01.020
14.04.200 | CPOS | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 42.63 | 526.684 | 22452.5389 | 28923.3606 | 14.04.200
17.02.020 | CPOS | Chapisco | m² | 4.28 | 944.53 | 4042.5884 | 5207.6624 | 17.02.020
32.17.050 | CPOS | Impermeabilização com cimento cristalizante para umidade e água de percolação | m² | 13.21 | 877.07 | 11586.0947 | 11586.0947 | 32.17.050
34.05.170 | CPOS | Barreira de proteção perimetral em aço inoxidável AISI 430, dupla | m | 27.33 | 1349.33 | 36877.1889 | 47505.1947 | 34.05.170
ORÇADO | ORÇADO | Fixação de gradil em aço galvanizado eletrofundido com telas de 1660 x 2500 mm com postes metálicos | m | 9.3 | 1349.33 | 12548.769 | 16165.3242 | ORÇADO
TOTAL SERVIÇOS: | [5 empty] | 217164.6846 | 276412.4342

## BDI
BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
Contratante: |  | Município/UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ |  | TARUMÃ / SP
Repasse: | Empreendimento / Apelido
RECURSOS PRÓPRIOS | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE FECHAMENTO PERIMETRAL PARA ESCOLAS E PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Edifícios (também para Reformas)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DE BDI - PADRÃO
ITENS |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  | S+G | 0.8%
TAXA DE RISCO |  | R | 0.97%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 0.59%
TAXA DE LUCRO |  | L | 6.16%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 5%
| CPRB (INSS) |  | 4.5%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  | 22.47%
BDI RESULTANTE |  |  | 28.82%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  | 100%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: | Alex Augusto Dias
CAU / CREA: | CAU A126311-0

## ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
LOCAL: |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE FECHAMENTO PERIMETRAL PARA ESCOLAS E PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
| REFERÊNCIA: | CPOS - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS [VERSÃO 172 - COM DESONERAÇÃO] | BDI: | 28.82%
CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO BREVE DO ITEM | UNID. | R$ UNIT. | QUANT. | S/ BDI | C/ BDI
ETAPA 01 ¦ REMOÇÕES / DEMOLIÇÕES DE ESTRUTURA EXISTENTE, ADMINISTRAÇÃO LOCAL
02.02.150 | CPOS | Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 515.25 | 3 | 1545.75 | 1991.2351 | 445.4852
02.01.180 | CPOS | Banheiro químico, modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 479.17 | 6 | 2875.02 | 3703.6008 | 828.5808
04.09.140 | CPOS | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | und. | 16.61 | 378 | 6278.58 | 8088.0668 | 1809.4868
04.09.160 | CPOS | Retirada de entelamento metálico em geral | m² | 2.69 | 2263.28 | 6088.2232 | 7842.8491 | 1754.6259
06.12.020 | CPOS | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 39.47 | 3.27 | 129.0669 | 166.264 | 37.1971
03.02.040 | CPOS | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 51.12 | 22.63 | 1156.8456 | 1490.2485 | 333.4029
03.01.040 | CPOS | Demolição manual de concreto armado | m³ | 255.6 | 5.436 | 1389.4416 | 1789.8787 | 400.4371
05.04.060 | CPOS | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 81.98 | 40.7 | 3336.586 | 4298.1901 | 961.6041
TOTAL ETAPA 01: | [5 empty] | 22799.5133 | 29370.333
ETAPA 02 ¦ FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [7 empty] | 0
11.01.130 | CPOS | Concreto Usinado fck = 25,0 MPa | m³ | 272.54 | 57.35 | 15630.169 | 20134.7837 | 4504.6147
11.16.040 | CPOS | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 107.62 | 57.35 | 6172.007 | 7950.7794 | 1778.7724
12.01.020 | CPOS | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 41.58 | 820.5 | 34116.39 | 43948.7336 | 9832.3436
10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyK = 500 Mpa | kg | 5.73 | 3256.23 | 18658.1979 | 24035.4905 | 5377.2926
10.01.060 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyK = 600 Mpa | kg | 6.12 | 1358.93 | 8316.6516 | 10713.5106 | 2396.859
09.01.020 | CPOS | Forma em madeira comum para fundação | m² | 54.75 | 335.35 | 18360.4125 | 23651.8834 | 5291.4709
09.01.160 | CPOS | Desmontagem de fôrma de madeira para estrutura de vigas com tabuas | m² | 5.03 | 840.87 | 4229.5761 | 5448.5399 | 1218.9638
06.01.020 | CPOS | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 31.95 | 22.86 | 730.377 | 940.8717 | 210.4947
06.11.040 | CPOS | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 11.92 | 7.62 | 90.8304 | 117.0077 | 26.1773
07.01.120 | CPOS | Carga e remoção de terra até a distância média de 1,0 km | m³ | 7.49 | 19.81 | 148.3769 | 191.1391 | 42.7622
11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada | m³ | 106.3 | 3.81 | 405.003 | 521.7249 | 116.7219
32.17.050 | CPOS | Impermeabilização com cimento cristalizante para umidade e água de percolação | m² | 13.21 | 877.07 | 11586.0947 | 11586.0947
TOTAL ETAPA 02: | [5 empty] | 118444.0861 | 149240.5592
ETAPA 03 ¦ BASE DE ALVENARIA, FIXAÇÃO DO GRADIL E FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE CONCERTINA
14.04.200 | CPOS | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 42.63 | 526.684 | 22452.5389 | 28923.3606 | 6470.8217
17.02.020 | CPOS | Chapisco | m² | 4.28 | 944.53 | 4042.5884 | 5207.6624 | 1165.074
34.05.170 | CPOS | Barreira de proteção perimetral em aço inoxidável AISI 430, dupla | m | 27.33 | 1349.33 | 36877.1889 | 47505.1947 | 10628.0058
ORÇADO | ORÇADO | Fixação de gradil em aço galvanizado eletrofundido com telas de 1660 x 2500 mm com postes metálicos | m | 9.3 | 1349.33 | 12548.769 | 16165.3242 | 3616.5552
TOTAL ETAPA 03: | [5 empty] | 75921.0852 | 97801.542
TOTAL SERVIÇOS: | [5 empty] | 217164.6846 | 276412.4442
Tarumã, 23 de Abril de 2018
ALEX AUGUSTO DIAS
Arquiteto e Urbanista
CAU A126311-0

## QCI
QCI ¦ QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
OBJETO: | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE FECHAMENTO PERIMETRAL PARA ESCOLAS E PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
LOCAIS DE INTERVENÇÃO
Descrição |  | São José | José Ozório | José Rodrigues | Maria Antonia | Hilda H. | Gilberto Lex | Núcleo Educ. | TOTAL C/ BDI
|  | E.M.S.J. | E.M.J.O.O. | E.M.J.R.S. | E.M.M.A.B. | E.M.H.H.M. | E.M.G.L. | NEMT
Atividade |  | 28.6 | 188 | 292.22 | 233.25 | 8.7 | 466.38 | 132.18 | 1349.33
ETAPA 01 ¦ REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES DE ESTRUTURA EXISTENTE, ADM LOCAL. |  | 622.5249 | 4092.1217 | 6360.6373 | 5077.0606 | 189.3695 | 10151.5092 | 2877.1098 | 29370.333
ETAPA 02 ¦ FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 3163.2588 | 20793.4494 | 32320.5415 | 25798.2558 | 962.2501 | 51583.2391 | 14619.5646 | 149240.5592
ETAPA 03 ¦ BASE DE ALVENARIA E GRADIL, FIXAÇÃO DO GRADIL E FORNC. INS. CONCERTINA |  | 2072.9726 | 13626.5331 | 21180.5612 | 16906.3236 | 630.5896 | 33803.9495 | 9580.6125 | 97801.542
Peso Financeiro por Unidade Física (R$) |  | 5858.7563 | 38512.1043 | 59861.7399 | 47781.64 | 1782.2091 | 95538.6978 | 27077.2869 | 276412.4342
Peso Físico por Unidade Física (%) |  | 2.12% | 13.93% | 21.66% | 17.29% | 0.6448% | 34.56% | 9.796% | 100%
Tarumã, 23 de Abril de 2018.
ALEX AUGUSTO DIAS
Arquiteto e Urbanista
CAU A126311-0

## CFF
CFF ¦ CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE FECHAMENTO PERIMETRAL PARA ESCOLAS E PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
UNIDADE FÍSICA (LOCAL) |  | INTERVENÇÃO (M²) | PESO FINANCEIRO (R$) | PESO FÍSICO (%) | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | EXECUTADO
Escola Municipal São José |  | 28.6 | 5858.7563 | 2.12% | 0% | 0% | 100% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 5858.7563 | 5858.7563
Escola Municipal José Ozório de Oliveira |  | 188 | 38512.1043 | 13.93% | 0% | 100% | 0% | 100%
[5 empty] | 0 | 38512.1043 | 0 | 38512.1043
Escola Municipal José Rodrigues dos Santos |  | 292.22 | 59861.7399 | 21.66% | 0% | 100% | 0% | 100%
[5 empty] | 0 | 59861.7399 | 0 | 59861.7399
Escola Municipal Maria Antonia Benelli |  | 233.25 | 47781.64 | 17.29% | 0% | 0% | 100% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 47781.64 | 47781.64
Escola Municipal Hilda Holzhausen Moro |  | 8.7 | 1782.2091 | 0.6448% | 100% | 0% | 0% | 100%
[5 empty] | 1782.2091 | 0 | 0 | 1782.2091
Escola Municipal Gilberto Lex |  | 466.38 | 95538.6978 | 34.56% | 100% | 0% | 0% | 100%
[5 empty] | 95538.6978 | 0 | 0 | 95538.6978
Núcleo Educacional Multidisciplinar - NEMT |  | 132.18 | 27077.2869 | 9.796% | 0% | 0% | 100% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 27077.2869 | 27077.2869
|  | 1349.33 | 276412.4342 | 100% | 97320.9069 | 98373.8442 | 80717.6832 | 276412.4342
Tarumã, 23 de Abril de 2018.
ALEX AUGUSTO DIAS
Arquiteto e Urbanista
CAU A126311-0